## Feuil1
Tableau suivi acquisition des articles
Nombre d'articles | Designation | Quantité | Couts prévisionels unitaires | Total coût prévisionnels | Couts réels unitaires | Total coûts réels | Acompte | Solde | Delais de livraison | Etat | Commentaires
1 | Moustiquaire | 31 | 2500 | 77500 | 2500 | 77500 | 2500 | 75000 | 24H | validé | à achater
2 | Berceau de 0 à 12 mois | 16 | 7500 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | en attente d'échantillon | chine
3 | Paire chaussette | 31 | 1000 | 31000 | 84 | 2604 | 0 | 2604 | 24H | validé | à achater
4 | Bodys en coton de 0 à 6 mois | 62 | 1500 | 93000 | 750 | 46500 | 0 | 46500 | 24H | validé | 0-3 mois et 3 - 6 mois
5 | Bonnet en coton | 31 | 1000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | validé | compris dans le pack de 8 pièces
6 | Bol, Tasse, Cuillère, plat | 31 | 1600 | 49600 | 1250 | 38750 | 0 | 38750 | 24H | Tarif à renegocier | à achater
7 | Serviette hygiénique jettables post accouchement | 31 | 3750 | 116250 | 1250 | 38750 | 0 | 38750 | 24H | validé | à achater
8 | Draps en coton | 31 | 1500 | 46500 | 1000 | 31000 | 31000 | 0 | 2022-11-10 | Soldé | en attente de livraison
9 | Matelas | 31 | 6000 | 186000 | 4500 | 139500 | 119000 | 20500 | 2022-11-10 | validé | en attente de livraison
10 | Alése en toile | 31 | 1000 | 31000 | 1000 | 31000 | 0 | 31000 | 24H | validé | à achater
11 | Pyjama 0 à 6 mois | 31 | 3000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | validé | compris dans le pack
12 | Sac Caba | 31 | 2000 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | en cours | Chine
13 | Bassine | 16 | 4500 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | en cours | Chine
14 | Ensemble vetement 0 à 6 mois | 31 | 2000 | 62000 | 2800 | 86800 | 0 | 86800 | - | validé | compris dans le pack
15 | Panier provision, (légume,fruit…) | 31 | 1500 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | en cours | En recherche
16 | Savons ordinaires | 60 | 400 | 24000 | 165 | 9900 | 9900 | 0 | Livré | validé et acquis | ok
17 | Savons parfumés | 60 | 500 | 30000 | 219 | 13140 | 13140 | 0 | Livré | validé et acquis | ok
18 | Pot de Karité | 30 | 1000 | 30000 | 900 | 27000 | 27000 | 0 | Livré | valide et acquis | ok
19 | Roganti | 30 | 1500 | 45000 | 1950 | 58500 |  | 58500 | Livré | valide et acquis | ok
20 | Mbotou avec gravure | 30 | 2000 | 60000 | 2500 | 75000 | 60000 | 15000 | 2022-11-04 | en cours de production pour la gravure | ok
21 | Pagne maman | 30 | 2000 | 60000 | 1350 | 40500 |  | 40500 | Livré | valide et acquis | ok
22 | Couche lavable avec 2 inserts | 60 | 6000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | attente de retour du fournisseur | chine
23 | Kit de 3 serviettes hygiènique lavables | 30 | 5500 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | attente de retour du fournisseur | chine
24 | Kessing-Kessing | 30 | 1000 | 30000 | 1000 | 30000 | 15000 | 15000 | 2022-11-08 | en cours de production | en attente de livraison
25 | Pack 08 pièce (Pyjama/body/ ensemble/ bonnet chaussette/ bavoir) | 31 | 3000 | 93000 | 2800 | 86800 | 3000 | 83800 | 24H | validé | à achater
26 | Ballon à ficelle | 30 | 1000 | 30000 | 1000 | 30000 | 15000 | 15000 | 2022-11-08 | en cours de production | en attente de livraison
| TOTAL | Total Q= 887 | Total C P U= 61250 | Total C P= 1951350 | Total C R U= 27018 | Total C R= 863244 | Total Ac= 295540 | Total S= 567704